## Blad1
Planning
datum | onderdeel | beschrijving | Wie
Start Fase Oriëntatie
2014-02-05 | Start project | Start van het project | Iedereen
| Eisen en Wensen | Vaststellen eisen en wensen | Ruud
2014-02-15 | Gesprek met klant | Gesprek over de te maken applicatie | Rik
| Vaardigheden | Vaststellen van de vaardigheden | Alex
Einde Fase Oriëntatie
Start Fase Definitie
| Taakverdeling | Taakverdeling m.b.t. programmeren | Jos
Einde Fase Definitie
Start Fase Ontwerp
| UML Diagram | Maken van UML Diagram
| Schets interface | Schetsen de gebruikersomgeving
Einde Fase Ontwerp
Start Fase Werkvoorbereiding
| UML en Ontwerp | Definief ontwerp vd applicatie
Einde Fase Werkvoorbereiding
Start Fase Realisatie
Programmeren
Einde Fase Realisatie
Start Fase Oplevering
| Voorbereiding | Voorbereiding Presentatie
2014-04-05 | Einde Project | Definief einde van het project | Iedereen
2014-03-28 | Einde Project | Einde van het project voor ons team | Iedereen
Einde Fase Oplevering
Start Fase Nazorg
Einde Fase Nazorg