## Blad1
Planning |  |  | 2014-03-12
datum | onderdeel | beschrijving | Wie | Done
2014-02-05 | Start project | Start van het project | Iedereen | true
2014-02-05 | Start Fase Oriëntatie |  |  | true
2014-02-05 | Project dossier | Aanleggen nieuw projectdossier op papier | Iedereen | true | * Langere termijn
14-2-214 | Eisen en Wensen | Vaststellen eisen en wensen | Ruud | true
2014-02-15 | Gesprek met klant | Gesprek over de te maken applicatie | Rik | true
2014-02-15 | Vaardigheden | Vaststellen van de vaardigheden | Alex | true
2014-02-15 | Einde Fase Oriëntatie |  |  | true
2014-03-05 | Start Fase Definitie |  |  | true
2014-03-05 | PVA | Maken van Plan van aanpak | Jos | true
2014-03-05 | Taakverdeling | Taakverdeling m.b.t. programmeren | Jos | true | * mondeling besproken
2014-03-19 | Einde Fase Definitie |  |  | true
2014-03-19 | Start Fase Ontwerp |  |  | true
2014-03-19 | UML Diagram | Maken van UML Diagram | Jos,Rik | in proces | * komt in het FO / TO
2014-03-19 | Functioneel ontwerp | Maken van FO | Jos | true
2014-03-19 | Techisch ontwerp | Maken van TO | Jos | in proces
2014-03-19 | Schets interface | Schetsen de gebruikersomgeving | Jos,Rik,Alex | true | * mondeling besproken (komt terug in FO)
2014-03-19 | Einde Fase Ontwerp |  |  | false
2014-03-19 | Start Fase Werkvoorbereiding |  |  | true
| UML en Ontwerp | Definitieve ontwerpen van UML & FO/TO + PVA | Iedereen,Jos | in proces
2014-03-20 | Einde Fase Werkvoorbereiding |  |  | false
| Start Fase Realisatie |  |  | true
| Database | Het maken van de Database | Jos | true
| Programmeren | Programmeren van het Adresboek© | Jos,Rik,Alex | in proces
| Einde Fase Realisatie |  |  | false
| Start Fase Oplevering |  |  | in proces
| Voorbereiding | Voorbereiding Presentatie | Alex | in proces
2014-03-26 | Einde Project | Einde van het project voor ons team | Iedereen | false | * 14.10 - 14.25
| Einde Fase Oplevering |  |  | false
| Start Fase Nazorg |  |  | false
| Evaluatie | Evaluatie van het project | Iedereen | false
| Einde Fase Nazorg |  |  | false